## ورقة2
م | م.ب | البعد الاستراتيجي | م.هـ |  | الهدف الاستراتيجي
| 1 | المستفيديون | 1.1 |  | تنشئة اليتيم ورعايته وتطوير مهاراته
| م.ش | المؤشر | نوع المؤشر | المستهدف الحالي | مالك المؤشر | النشاط | الفترة |  | الإدارة المنفذة | الإدارة المساندة | المنفذ | الميزانية
[7 empty] | البداية | النهاية
1 | 1.1.1 | عدد البرامج الموجهة للأيتام | kpis | 1 | حسن سحاري | تنفيذ برنامج عناية بنبن | 2024-02-01 | 2024-12-31 | ادارة المشاريع والخدمات الاجتماعية | جميع الادارات | حسن سحاري | 150000
2 | 1.1.2 | عدد المستفيدين من برامج الأيتام | pis | 85 |  | حصر المستفيدين من برنامج عناية بنبن | 2024-11-15 | 2024-12-25 | ادارة المشاريع والخدمات الاجتماعية | الخدمات الاجتماعية |  | 0
3 | 1.1.3 | عدد البرامج الموجهة لليتيمات | kpis | 1 |  | تنفيذ برنامج عناية بنات | 2024-02-01 | 2024-12-13 | ادارة المشاريع والخدمات الاجتماعية | جميع الادارات | عفاف سفياني | 280000
4 | 1.1.4 | عدد المستفيدات من برامج اليتيمات | pis | 170 |  | حصر المستفيدات من برنامج عناية بنات | 2024-11-15 | 2024-12-25 | ادارة المشاريع والخدمات الاجتماعية | الخدمات الاجتماعية |  | 0
| م.ب | البعد الاستراتيجي | م.هـ
| 2 | المستفيديون | 1.2 |  | تخفيف الفقر
| م.ش | المؤشر | نوع المؤشر | المستهدف الحالي | مالك المؤشر | النشاط | الفترة |  | الإدارة المنفذة | الإدارة المساندة | المنفذ | الميزانية
[7 empty] | البداية | النهاية
5 | 1.2.1 | عدد الأنشطة الموسمية | kpis | 3 | حسن سحاري | التفطير | 2024-02-24 | 2024-04-23 | ادارة المشاريع والخدمات الاجتماعية | إدارة المالية /إدارة المعرفة /إدارة التسويق / | حسن عطيفي | 1720000
[6 empty] | الكسوة | 2024-03-01 | 2024-03-29 | ادارة المشاريع والخدمات الاجتماعية | إدارة المالية /إدارة المعرفة /إدارة التسويق / | حسن عطيفي | 200000
[6 empty] | الاضاحي | 2024-05-22 | 2024-07-16 | ادارة المشاريع والخدمات الاجتماعية | إدارة المالية /إدارة المعرفة /إدارة التسويق / | حسن عطيفي | 150000
6 | 1.2.2 | متوسط عدد المستفيدين من البرامج الموسمية | pis | 12000 |  | حصر متوسط عدد المستفيدين من البرامج الموسمية | 2024-07-16 | 2024-07-25 | ادارة المشاريع والخدمات الاجتماعية | إدارة المالية /إدارة المعرفة /إدارة التسويق / | حسن عطيفي | 0
7 | 1.2.3 | عدد البرامج المستمرة | kpis | 2 |  | الكفالة الشهرية | 2024-01-01 | 2024-12-31 | ادارة المشاريع والخدمات الاجتماعية | إدارة المالية /إدارة المعرفة /إدارة التسويق / | محمد الجابري | 3400000
8 | 1.2.4 | عدد المستفيدين من البرامج المستمرة | pis | 1000 |  | حصر المستفيدين من البرامج المستمرة | 2024-12-16 | 2024-12-28 | ادارة المشاريع والخدمات الاجتماعية | إدارة المالية /إدارة المعرفة /إدارة التسويق / | محمد الجابري | 0
9 | 1.2.5 | عدد برامج التحسين الخدمي للفقراء | kpis | 5 |  | حصر برامج التحسين الخدمي | 2024-03-01 | 2024-12-25 | ادارة المشاريع والخدمات الاجتماعية | إدارة المالية /إدارة المعرفة /إدارة التسويق / | حسن عطيفي | 0
10 | 1.2.6 | عدد المستفيدين من برامج التحسين الخدمي للفقراء | pis | 4000 |  | حصر المستفيدين من برامج التحسين الخدمي | 2024-12-25 | 2024-12-31 | ادارة المشاريع والخدمات الاجتماعية | إدارة المالية /إدارة المعرفة /إدارة التسويق / | حسن عطيفي | 0
11 | 1.2.7 | عدد المشاريع الرعوية الطارئة | Kpis | 6 | حسن سحاري | حصر المشاريع الرعوية الطارئة | 2024-02-01 | 2024-11-30 | ادارة المشاريع والخدمات الاجتماعية | إدارة المالية /إدارة المعرفة /إدارة التسويق / | حسن عطيفي | 1085000
12 | 1.2.8 | عدد مشاريع الإسكان | kpis | 4 | حسن سحاري | بناء المنازل | 2024-03-01 | 2024-12-20 | ادارة المشاريع والخدمات الاجتماعية | جميع الادارات | جبريل صلوي | 2800000
[6 empty] | ترميم المنازل | 2024-03-01 | 2024-12-20 | ادارة المشاريع والخدمات الاجتماعية | جميع الادارات | جبريل صلوي | 500000
[6 empty] | سداد ايجارات | 2024-03-01 | 2024-12-20 | ادارة المشاريع والخدمات الاجتماعية | جميع الادارات | جبريل صلوي | 150000
[6 empty] | تسليم وحدات جاهزة | 2024-03-01 | 2024-12-20 | ادارة المشاريع والخدمات الاجتماعية | جميع الادارات | جبريل صلوي | 0
13 | 1.2.9 | عدد المستفيدين مشاريع الإسكان | pis | 100 |  | حصر المستفيدين من مشاريع الاسكان | 2024-03-01 | 2024-12-20 | ادارة المشاريع والخدمات الاجتماعية | الخدمات الاجتماعية | جبريل صلوي | 15000
| م.ب | البعد الاستراتيجي | م.هـ
| 3 | المستفيديون | 1.3 |  | تأهيل وتدريب الشباب
| م.ش | المؤشر | نوع المؤشر | المستهدف الحالي | مالك المؤشر |  | الفترة |  | الإدارة المنفذة | الإدارة المساندة | المنفذ | الميزانية
[7 empty] | البداية | النهاية
14 | 1.3.1 | عدد البرامج التأهيلية الموجهة للشباب | kpis | 2 | حسن سحاري | المهن النادرة | 2024-04-01 | 2024-07-25 | ادارة المشاريع والخدمات الاجتماعية | جميع الادارات | حسن سحاري | 81500
15 | [5 empty] | صيانة المكيفات | 2024-04-01 | 2024-07-25 |  | جميع الادارات |  | 55000
17 | 1.3.2 | عدد المستفيدين من البرامج التأهيلية الموجهة للشباب | pis | 60 |  | حصر عدد المستفيدين من البرامج التأهيلية الموجة للشباب | 2024-07-01 | 2024-07-20 |  | ادارة المعرفة |  | 0
| م.ب | البعد الاستراتيجي | م.هـ
| 4 | المستفيدون | 1.4 |  | تأهيل وتدريب المرأة وتفعيل دورها
| م.ش | المؤشر | نوع المؤشر | المستهدف الحالي | مالك المؤشر |  | الفترة |  | الإدارة المنفذة | الإدارة المساندة | المنفذ | الميزانية
[7 empty] | البداية | النهاية
19 | 1.4.1 | عدد برامج الأسر المنتجة | kpis | 1 | حسن سحاري | الاسر المنتجة | 2024-04-02 | 2024-08-31 | ادارة المشاريع والخدمات الاجتماعية | جميع الادارات | عفاف سفياني | 63500
20 | 1.4.2 | عدد وسائط التنفيذ لبرامج الأسر المنتجة | pis | 3 |  | حصر وسائط تنفيذ برامج الاسر المنتجة | 2024-08-01 | 2024-08-31 |  | ادارة المعرفة |  | 0
21 | 1.4.3 | عدد المستفيدات من برامج الأسر المنتجة | pis | 20 |  | اعداد قاعدة بيانات المستفيدات من برامج الاسر المنتجة | 2024-08-01 | 2024-08-31 |  | الخدمات الاجتماعية |  | 0
22 | 1.4.4 | عدد البرامج التأهيلية الموجهة للمرأه | kpis | 2 |  | الجدارات الادارية | 2024-07-01 | 2024-10-31 |  | جميع الادارات |  | 45500
[6 empty] | المهارات الوظيفية | 2024-07-01 | 2024-10-31 |  | جميع الادارات |  | 61500
23 | 1.4.5 | عدد المستفيدات من البرامج التأهيلية الموجهة للمرأه | pis | 60 |  | اعداد قاعدة بيانات المستفيدات من البرامج التأهيلية الموجهة للمرأة | 2024-10-01 | 2024-10-31 |  | ------ |  | 0
| 1.5.7 |  |  | 40
1.5.8
1.5.9
1.5.10
1.5.11
1.5.12
1.5.13
1.5.14
1.5.15
1.5.16
1.5.17
| م.ب | البعد الاستراتيجي | م.هـ
| 5 | العمليات الداخلية | 1.5 |  | استكمال البناء المؤسسي
| م.ش | المؤشر | نوع المؤشر | المستهدف الحالي | مالك المؤشر |  |  |  | الإدارة المنفذة | الإدارة المساندة | المنفذ | الميزانية
25 | 1.5.1 | عدد الخطط التنفيذية | kpis | 1 | طالع الجابري | اعداد الخطة التنفيذية واعتمادها | 2024/12/01م | 2024-12-30 | التنفيذية | جميع الادارات | طالع الجابري
26 | 1.5.2 | عدد أدلة الاحتياج التدريبي المحدثة | kpis | 1 | محمد حريصي | تحديث دليل الاحتياج التدريبي | 2024/06/01م | 30/9/2024م | ادارة الشؤون الادارية | جميع الادارات | محمد الحريصي | 1000
27 | 1.5.3 | دليل الصلاحيات المحدث | kpis | 1 | طالع الجابري | تحديث دليل الصلاحيات | 2024/01/01م | 2024/03/30م | الإدارة التنفيذية | جميع الادارات | طالع الجابري | 1000
28 | 1.5.4 | عدد أدلة إجراءات العمل المحدثة | kpis | 1 | محمد حريصي | تحديث دليل اجراءات العمل | 2024/06/01م | 30/9/2024م | ادارة الشؤون الادارية | جميع الادارات | محمد الحريصي | 1000
29 | 1.5.5 | عدد أدلة الموارد البشرية المحدثة | kpis | 1 | محمد حريصي | تحديث دليل الموارد البشرية | 2024/06/01م | 30/9/2024م | ادارة الشؤون الادارية | جميع الادارات | محمد الحريصي | 1000
30 | 1.5.6 | عدد أدلة الأنظمة المالية المحدثة | kpis | 3 | طالع الجابري | تحديث ادلة الأنظمة المالية | 2024/1/1م | 2024/03/30م | الإدارة التنفيذية | المالية | طالع الجابري | 1000
31 | 1.5.7 | دليل اللائحة الداخلية المحدث | kpis | 1 | محمد حريصي | تحديث اللائحة الداخلية | 2024/06/01م | 30/9/2024م | ادارة الشؤون الادارية | جميع الادارات | محمد الحريصي | 1000
32 | 1.5.8 | نسبة درجة الحوكمة | kpis | 100 | حماد سفياني | تقرير الحوكمة | 2024/01/01م | 2024/12/01م | إدارة الحوكمة | جميع الادارات | حماد سفياني | 3000
34 | 1.5.9 | عدد أدلة التطوع المحدثة | kpis | 1 | محمد حريصي | تحديث دليل التطوع | 2024-03-01 | 2024-12-31 | ادارة الشؤون الادارية | جميع الادارات | فهد الشريف | 1000
| 1.5.11 |  |  | 1 |  |  | 2021-12-20 | 2022-09-19
| 1.5.12 |  |  | 0 |  |  | 2021-12-21 | 2022-09-20
| 1.5.13 |  |  | 0 |  |  | 2021-12-22 | 2022-09-21
| 1.5.14 |  |  | 1 |  |  | 2021-12-23 | 2022-09-22
| 1.5.15 |  |  | 0 |  |  | 2021-12-24 | 2022-09-23
| م.ب | البعد الاستراتيجي | م.هـ
| 6 | العمليات الداخلية | 1.6 |  | تجويد عمليات المؤسسة
| م.ش | المؤشر | نوع المؤشر | المستهدف الحالي | مالك المؤشر | النشاط |  |  | الإدارة المنفذة | الإدارة المساندة | المنفذ | الميزانية
35 | 1.6.1 | عدد الشراكات الموقعة مع القطاع الحكومي | kpis | 2 | يحيى عبده | عقد الشراكات | نصفي | نصفي | المعرفة | جميع الإدارات | يحيى حجوري خالد شراحيلي | 10000
36 | 1.6.2 | عدد الشراكات الموقعة مع القطاع الخاص | kpis | 4 |  | عقد الشراكات | ربعي | ربعي | المعرفة | جميع الإدارات | يحيى حجوري خالد شراحيلي
37 | 1.6.3 | عدد الشراكات الموقعة مع القطاع الخيري | kpis | 5 |  | عقد الشراكات | ربعي | ربعي | المعرفة | جميع الإدارات | يحيى حجوري خالد شراحيلي
38 | 1.6.4 | نسبة الشراكات المفعلة | kris | 95% |  | تفعيل الشراكات | 2024-11-01 | 2024-11-27 | المعرفة | جميع الإدارات | يحيى حجوري خالد شراحيلي
39 | 1.6.5 | عدد مصفوفات قياس الأداء | kris | 7 | حالية اللغبي | تفعيل نظام القياس والتقويم | 2024-03-24 | 2024-12-30 | القياس والتقويم | إدارة الاستراتيجية والجودة الإدارة التنفيذية | حالية اللغبي
40 | 1.6.6 | نسبة توظيف التقنية في الجمعية | kris | 90% | يحيى عبده | توظيف التقنية | 2024-12-01 | 2024-12-30 | المعرفة | جميع الإدارات | يحيى حجوري | 50000
41 | 1.6.7 | نسبة انجاز الخطة الاستراتيجية | kris | 100% | حماد سفياني | قياس انجاز الخطة | 2024/12/01م | 2024/12/30م | إدارة الاستراتيجية والجودة | جميع الإدارات | حماد سفياني
42 | 1.6.8 | نسبة انجاز الخطة التنفيذية | kris | 100% | طالع الجابري | اعداد تقرير لنسبة انجاز الخطة | 2024/04/01م | 2024/12/30م | الادارة التنفيذية | جميع الادارات | طالع الجابري | 0
43 | 1.6.9 | نسبة عدد المشاريع التنموية | kris | 50% | حسن سحاري | اعداد نسبة ميزانية المشاريع التنموية | 2024-10-10 | 2024-10-31 | ادارة المشاريع والخدمات الاجتماعية | الادارة المالية | حسن سحاري | 0
44 | 1.6.10 | نسبة ميزانية المشاريع التنموية | kris | 30% | يحيى لغبي | اعداد نسبة ميزانية المشاريع التنموية | 2024-01-01 | 20 | المالية | ادارة المشاريع | يحيى لغبي
45 | 1.6.11 | عدد أوراق العمل المقدمة | kpis | 1 | رئيس مجلس الإدارة | اعداد ورقة عمل عن الجمعية وعرضة في احد الملتقيات | 2024-07-01 | 2024/12/01م | مجلس الإدارة | الإدارة التنفيذية | عبدالله حسين
46 | 1.6.12 | نسبة رضا اصحاب المصلحة | kpis | 95% | يحيى حجوري | قياس الرضى | 2024-10-01 | 2024-10-30 | إدارة المعرفة | جميع الادارات | يحيى حجوري
47 | 1.6.13 | نسبة تحليل قواعد البيانات للمستفيدين | kpis | 1 | حسن سحاري | تحليل قواعد البيانات للمستفيدين | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ادارة المشاريع والخدمات الاجتماعية | ------- | حسن سحاري | 0
48 | 1.6.14 | نسبة تحليل قواعد البيانات للداعمين | kpis | 1 | احمد طالع | تحليل قواعد بيانات الداعمين | 2024-04-01 | 2024-05-30 | التسويق | المعرفة | أحمد الجابري | 100 | /
49 | 1.6.15 | نسبة التحديث لقواعد البيانات | kpis | 100% | يحيى حجوري | تحديث قواعد البيانات | 2024-01-01 | 2024-12-25 | المعرفة | جميع الإدارات | يحيى حجوري |  | /
50 | 1.6.16 | نسبة تحليل قواعد بيانات المتطوعين | kpis | 100% | محمد حريصي | تحليل قاعدة البيانات | 2024-01-02 | 2024-12-26 | ادارة التطوع | جميع الإدارات | فهد الشريف | 0
51 | 1.6.17 | عدد المواد الإعلامية | kpis | 300 | يحي عبده | تحسين الصورة الذهنية | 2024-01-01 | 2024-12-30 | المعرفة | جميع الإدارات | خالد شراحيلي | 100000
52 | 1.6.18 | عدد وسائط نشر المواد الإعلامية | kpis | 10 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-20 | المعرفة | جميع الإدارات | خالد شراحيلي
53 | 1.6.19 | عدد المستفيدين من المواد الإعلامية | kpis | 300000 |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-30 | المعرفة | جميع الإدارات | خالد شراحيلي
54 | 1.6.20 | عدد الشراكات الإعلامية | kpis | 1 |  | عقد شراكات | 2024-01-01 | 2024-01-30 | المعرفة | جميع الإدارات | خالد شراحيلي
55 | 1.6.21 | عدد المواد الاثرائية |  | 6 | يحيى عبده | الإثراء والمعرفة | 2024-12-01 | 2024-12-30 | المعرفة | جميع الإدارات | يحيى حجوري
56 | 1.6.22 | عدد التقارير المالية الشهرية | kpis | 12 | يحيى لغبي | إعداد تقرير | 2024-01-01 | 2024-12-31 | المالية | طالع الجابري | يحيى لغبي
57 | 1.6.23 | عدد وسائط التقارير المالية الشهرية | kpis | 3 |  | إعداد تقرير | 2024-01-01 | 2024-12-31 | المالية | يحيى لغبي | يحيى لغبي
58 | 1.6.24 | عدد التقارير المالية ربع السنوية | kpis | 4 |  | إعداد تقرير | 2024-01-01 | 2024-12-31 | المالية | طالع الجابري | يحيى لغبي
59 | 1.6.25 | عدد وسائط التقارير المالية ربع السنوية | kpis | 3 |  | إعداد تقرير | 2024-01-01 | 2024-12-31 | المالية | الادارة التنفيذية | يحيى لغبي
60 | 1.6.26 | عدد التقارير المالية السنوية | kpis | 1 |  | القوائم المالية | 2024-01-01 | 2024-04-01 | المالية | الادارة التنفيذية | يحيى لغبي
61 | 1.6.27 | عدد وسائط التقارير المالية السنوية | kpis | 4 |  | القوائم المالية | 2024-01-01 | 2024-12-31 | المالية | الادارة التنفيذية | يحيى لغبي
62 | 1.6.28 | نسبة تقييم مستوى النظافة | kpis | 100% | محمد حريصي | تقييم مستوى النظافة | 2024-01-01 | 2024-12-31 | إدارة الشؤون الادارية | جميع الادارات | موسى خبراني
63 | 1.6.29 | نسبة المرافق والسيارات التي تمت صيانتها | kpis | 100% |  | تنفيذ جميع طلبات الصيانة الدورية والوقائية | 2024-01-01 | 2024-12-31 | إدارة الشؤون الادارية | جميع الادارات | موسى خبراني
64 | 1.6.30 | عدد شهادات السلامة | kpis | 6 |  | تحديث واستخراج شهادات السلامة للمرافق الجمعية | 2024-01-01 | 2024-12-31 | إدارة الشؤون الادارية | جميع الادارات | موسى خبراني
65 | 1.6.31 | عدد الأشجار في مدخل ومرافق الجمعية | kpis | 15 |  | تشجير المرافق بالجمعية | 2024-01-01 | 2024-12-31 | إدارة الشؤون الادارية | جميع الادارات | موسى خبراني
66 | 1.6.32 | عدد اللوحات التثقيفية والتعريفية في مقر الجمعية | kpis | 35 |  | صيانة واستبدال اللوحات التالفة والمتغيرة | 2024-01-01 | 2024-12-31 | إدارة الشؤون الادارية | جميع الادارات | موسى خبراني
67 | 1.6.33 |  | kpis | [6 empty] | جميع الادارات
68 | 1.6.34 |  | kpis | [6 empty] | جميع الادارات
69 | 1.6.35 |  | kpis | [6 empty] | جميع الادارات
70 | 1.6.36 |  | kpis | [6 empty] | جميع الادارات
71 | 1.6.37 |  | kpis | [6 empty] | جميع الادارات
72 | 1.6.38 |  | kpis | [6 empty] | جميع الادارات
73 | 1.6.39 |  | kpis | [6 empty] | جميع الادارات
74 | 1.6.40 |  | kpis | [6 empty] | جميع الادارات
75 | 1.6.41 |  | kpis | [6 empty] | جميع الادارات
76 | 1.6.42 |  | kpis | [6 empty] | جميع الادارات
77 | 1.6.43 |  | kpis | [6 empty] | جميع الادارات
78 | 1.6.44 |  | kpis | [6 empty] | جميع الادارات
79 | 1.6.45 |  | kpis | [6 empty] | جميع الادارات
80 | 1.6.46 | عدد جوائز التميز التي قدمت عليها الجمعية | kpis | 2 | الجودة والاسترتيجية | التقديم على الجوائز | 202407/01 | 2024-12-01 | الاستراتيجية والجودة | جميع الادارات | حماد سفياني
| م.ب | البعد الاستراتيجي | م.هـ
| 7 | النمو والتعلم | 1.7 |  | تنمية الموارد البشرية
| م.ش | المؤشر | نوع المؤشر | المستهدف الحالي | مالك المؤشر | النشاط | الفترة |  | الإدارة المنفذة | الإدارة المساندة | المنفذ | الميزانية
[7 empty] | البداية | النهاية
81 | 1.7.1 | عدد دراسات الاحتياج التدريبي للعاملين | kpis | 1 | محمد حريصي | اعداد دراسة الاحتياج التدريبي | 2024-01-01 | 2024-03-01 | إدارة الشؤون الادارية | جميع الادارات | محمد الحريصي | 5000
82 | 1.7.2 | عدد خطط تطوير العاملين | kpis | 1 | محمد حريصي | اعداد خطة التطوير للعاملين | 2024-03-01 | 2024-03-01 | إدارة الشؤون الادارية | الادارة التنفيذية والمالية | محمد الحريصي | 1000
83 | 1.7.3 | عدد دورات تطوير القيادات | kpis | 3 |  | تنفيذ دورات القيادات | 2024-04-01 | 2024-12-31 | إدارة الشؤون الادارية | الادارة التنفيذية والمالية | محمد الحريصي | 12000
84 | 1.7.4 | عدد دورات تطوير الكوادر | kpis | 10 |  | تنفيذ دورات الكوادر | 2024-04-01 | 2024-12-31 | إدارة الشؤون الادارية | الادارة التنفيذية والمالية | محمد الحريصي | 32000
85 | 1.7.5 | عدد وسائط تطوير الكوادر | kpis | 3 |  | اعداد وسائط التطوير | 2024-03-01 | 2024-03-31 | إدارة الشؤون الادارية | الادارة التنفيذية والمالية | محمد الحريصي | 0
86 | 1.7.6 | نسبة ميزانية تطوير العاملين من الميزانية العامة | kpis | 0.5% | يحيى لغبي | إعداد تقرير | 2024-01-01 | 2024-03-31 | الادارة المالية | الادارة التنفيذية | يحيى لغبي | 50000
87 | 1.7.7 | عدد المتطوعين الدائمين | kpis | 65 | محمد حريصي | استقطاب متطوعين دائمين | 2024-01-01 | 2024-12-31 | إدارة الشؤون الادارية | جميع الادارات | فهد الشريف | 0
88 | 1.7.8 | عدد المتطوعين في البرامج | kpis | 180 |  | استقطاب متطوعين في البرامج | 2024-01-01 | 2024-12-31 | إدارة الشؤون الادارية | جميع الادارات | فهد الشريف | 0
89 | 1.7.9 | عدد الفرص التطوعية المصممة | kpis | 80 |  | تصميم فرص تطوعية وتنفيذها | 2024-01-01 | 2024-12-31 | إدارة الشؤون الادارية | جميع الادارات | فهد الشريف | 0
90 | 1.7.10 | عدد البرامج التطوعية المدعومة من المسؤولية الاجتماعية | kpis | 4 |  | اعداد برامج مدعومة من المسئولية الاجتماعية تنفيذ البرامج | 2024-01-01 | 2024-12-31 | إدارة الشؤون الادارية | الشراكات | فهد الشريف | 10000
91 | 1.7.11 | عدد المشاركات في الملتقيات | kpis | 4 | طالع الجابري | حضور ملتقيات القطاع غير الربحي | 2024/08/01م | 2024/12/01م | الادارة التنفيذية | المالية | طالع الجابري | 5000
92 | 1.7.12 | عدد وسائط تحفيز العاملين | kpis | 5 | محمد حريصي | استحداث وابتكار وسائط للتحفيز | 2024-03-01 | 2024-03-01 | ادارة الموارد البشرية | الادارة التنفيذية والشراكات والمالية | محمد الحريصي | 10000
| 1.7.13 |  | kpis | 70% |  |  |  |  | ادارة الموارد البشرية |  | محمد الحريصي
| 1.7.14 |  | kpis | 50% |  |  |  |  | ادارة الموارد البشرية |  | محمد الحريصي
| 1.7.15 |  | kpis | 1 |  |  |  |  | ادارة الموارد البشرية |  | محمد الحريصي
93 | 1.7.13 | نسبة من شملهم التحفيز من العاملين سنويا | kpis | 100% |  | تحفيز العاملين بوسائط مختلفة | 2024-03-01 | 2024-12-31 | ادارة الموارد البشرية | الادارة التنفيذية و المالية | محمد الحريصي | 90000
| م.ب | البعد الاستراتيجي | م.هـ
| 8 | المالي | 1.8 |  | تحقيق الاستدامة المالية
| م.ش | المؤشر | نوع المؤشر | المستهدف الحالي | مالك المؤشر | النشاط | الفترة |  | الإدارة المنفذة | الإدارة المساندة | المنفذ | الميزانية
[7 empty] | البداية | النهاية
94 | 1.8.1 | عدد المشاريع المنمذجة | kpis | 6 | حسن سحاري | حصر المشاريع المنمذجة | 2024-07-01 | 2024-10-31 | ادارة المشاريع والخدمات الاجتماعية | ------ | حسن سحاري ----- عفاف سفياني | 0
95 | 1.8.2 | عدد الحملات التسويقية | kpis | 1 | احمد طالع | حملة تسويقية لمشروع التفطير | 2024/01/27م | 2024/03/15م | التسويق | ادارة المشاريع الخدمات الاجتماعية الاعلام الادارة التنفيذية | الخدمات الاجتماعية | 100000
96 | 1.8.3 | نسبة الزيادة في قاعدة بيانات المتبرعين | kRis | 12% |  | تسجيل الارقام الجديدة | 2024-03-01 | 2024-12-31 | التسويق | ادارة المعرفة | التسويق والشراكات | 2760
97 | 1.8.4 | عدد المتبرعين الثابتين | kpis | 500 |  | بيان بالمتبرعين الثايتين | 2024-01-01 | 2024-03-01 | التسويق | ادارة المعرفة | التسويق والشراكات | 2760
98 | 1.8.5 | عدد المتبرعين الجدد سنويا | kpis | 150 |  | حصر المتبرعين الجدد لعام 2023 | 2024-01-01 | 30/2/2024 | التسويق | ادارة المعرفة | التسويق والشراكات | 2760
99 | 1.8.6 | عدد الجهات المانحة الثابتة | kpis | 5 |  | الرفع على منصات المؤسسات المانحة بمجيع المشاريع لعام 2024 بالطرق الممكنة حسب توجه المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات المهتمة بالخدمة المجتمعية | 2024-01-01 | 2024-04-30 | التسويق | ادارة المعرفة | التسويق والشراكات | 92000
100 | 1.8.7 | عدد الجهات المانحة الجديدة | kpis | 3 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | التسويق | ادارة المعرفة | التسويق والشراكات
101 | 1.8.8 | عدد الجهات التي تم التقديم عليها عبر المواقع الالكترونية | kpis | 40 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | التسويق | ادارة المعرفة | التسويق والشراكات
102 | 1.8.9 | نسبة خفض المصاريف التشغيلية | kpis | 7% | يحيى لغبي | إعداد تقرير | 2024-01-01 | 2024-04-01 | المالية | الادارة التنفيذية | يحيى لغبي
103 | 1.8.10 | مبلغ الاستقطاعات السنوي | kpis | 40000 | احمد طالع | بيان بالمبالغ المستقطعة على حسابات الجمعية | 2024-12-01 | 2024-12-31 | التسويق | الخدمات الاجتماعية | الخدمات الاجتماعية | 100
104 | 1.8.11 | نسبة الموارد الثابتة للميزانية | kpis | 15% | يحيى لغبي | إعداد تقرير | 2024-01-01 | 2024-12-31 | المالية | الادارة التنفيذية | يحيى لغبي
105 | 1.8.12 | نسبة النمو السنوي | kpis | 5% | يحيى لغبي | إعداد تقرير | 2024-01-01 | 2024-12-31 | المالية | الادارة التنفيذية | يحيى لغبي
107 | 1.8.13 | عدد الفرص التنموية | kpis | 2 | طالع الجابري | التقدم على الفرص بمنصة اعتماد ومنصة تنافس | 2024/01/01م | 2024/11/30م | التنفيذية | إدارة المشاريع لجنة الاستثمار | طالع الجابري | 3000
108 | 1.8.14 | نسبة الأموال المستثمرة من ميزانية الأوقاف | kpis | 5% | يحيى لغبي | إعداد تقرير | 2024-01-01 | 2024-12-31 | الادارة المالية | الادارة التنفيذية | يحيى لغبي | 41180
[8 empty] | الميزانية التقديرية للخطة التنفيذية 2024م |  |  |  | 11386660
الخطة التنفيذية
جمعية البر الخيرية بالعارضة- بجازان
لعام 2024م