## ورقة1
م | رقم المؤشر | البعد الاستراتيجي | الهدف الاستراتيجي
|  | المستفيد | رعاية وتنمية المستفيد
|  | مؤشرات الأداء | المشاريع والبرامج | المستهدف | مالك المؤشر | المنفذ | المساند | الفترة |  | الميزانية
[8 empty] | البداية | النهاية
1 | 1.1.1 | عدد الأسر المسجلة في قوائم الجمعية | المشاريع الرعوية (التفطير - كسوة العيد- الحقيبة المدرسية - الأضاحي- السقيا- الكفالة الشهرية- الأجهزة الكهربائية- السلال الغذائية- تفريج الكرب.) المشاريع التنموية أ:(التسكين - صيانة السيارات (ميكانيكا - كهرباء - سمكرة) صيانة الجوالات - صيانة الأجهزة الكهربائية (ثلاجات -مكيفات-غسالات) ب- مشاريع الأسر المنتجة ومنها: صناعة البخور والعطورات - الخياطة والتطريز - تغليف الهدايا - فن الطبخ) | 2350 | حسن سحاري | عبدالرحمن شيخين + هند ودعاني + ربوعة سفياني | ادارة المعرفة | 45658 | 45991 | 6000
2 | 1.1.2 | عدد الأسر المستفيدة من المساعدات العينية |  | 2350 | حسن سحاري | حسن عطيفي | الخدمات الاجتماعية | 45717 | 45991 | 0
3 | 1.1.3 | عدد الأسر المستفيدة من المشاريع التنموية |  | 326 | حسن سحاري | عفاف سفياني | الخدمات الاجتماعية | 45689 | 46012 | 0
4 | 1.1.4 | عدد البرامج والمشاريع الرعوية |  | 9 | حسن سحاري | حسن عطيفي | المعرفة - التسويق - المالية | 45705 | 46012 | 8906500
5 | 1.1.5 | عدد الأسر المستفيدة من مشاريع السكن |  | 30 | حسن سحاري | جبريل صلوي | المعرفة - التسويق - المالية | 45962 | 46009 | 0
6 | 1.1.6 | عدد البرامج والمشاريع التنموية |  | 5 | حسن سحاري | حسن سحاري + عفاف سفياني + جبريل صلوي | المعرفة - التسويق - المالية | 45689 | 45995 | 2161000
7 | 1.1.7 | عدد الأسر المكفولة المسجلة في قوائم الجمعية |  | 691 | حسن سحاري | محمد سالم |  | 45931 | 45991 | 0
8 | 1.1.8 | نسبة المشاركين في البرنامج المعرفي للبرامج التنموية |  | 75% | حسن سحاري | حسن سحاري + عفاف سفياني | ادارة المعرفة | 45698 | 45960 | 2500
9 | 1.1.9 | عدد الملتحقين من المستفيدين بالبرامج التنموية |  | 323 | حسن سحاري | حسن سحاري + عفاف سفياني | ادارة المعرفة | 45746 | 46016 | 0
10 | 1.1.10 | عدد المتخرجين من البرامج التنموية |  | 323 | حسن سحاري | حسن سحاري + عفاف سفياني | ادارة المعرفة | 45746 | 46016 | 0
11 | 1.1.11 | نسبة الممارسين في سوق العمل من المتخرجين |  | 20% | حسن سحاري | حسن سحاري + عفاف سفياني | ادارة المعرفة | 0205/09/01 | 46016 | 5500
12 | 1.1.12 | نسبة رضا المستفيدين من البرامج التنموية |  | 100% | حسن سحاري | حسن سحاري + عفاف سفياني+ جبريل صلوي | ادارة المعرفة | 45746 | 0205/12/25 | 0
13 | 1.1.13 | نسبة رضا المستفيدين من البرامج الرعوية |  | 100% | حسن سحاري | حسن عطيفي + محمد سالم +ربوعه سفياني | ادارة المعرفة | 45748 | 45991 | 0
م | رقم المؤشر | البعد الاستراتيجي | الهدف الاستراتيجي
|  | العمليات الداخلية | تهيئة بيئة العمل المؤسسي وبناء الشراكات
|  | مؤشرات الأداء | المشاريع والبرامج | المستهدف | مالك المؤشر | المنفذ | المساند | الفترة |  | الميزانية
[8 empty] | البداية | النهاية
14 | 2.2.1 | عدد جوائز التميز التي شاركت فيها الجمعية | مشروع تحسين العمليات الداخلية ( البناء المؤسسي) | 4 | حماد سفياني | حماد سفياني | ادارة المعرفة | 2025/01/01م | 2025/12/30م
15 | 2.2.2 | عدد جوائز التميز التي حصلت عليها الجمعية |  | 1 | حماد سفياني | حماد سفياني | ادارة المعرفة | 2025/01/01م | 2025/12/30م
16 | 2.2.3 | عدد الأدلة واللوائح والسياسات في الجمعية |  | 35 | حماد سفياني | حماد سفياني | الموارد البشرية | 2025-02-01 | 2025/03/30م
17 | 2.2.4 | نسبة الأدلة واللوائح والسياسات المفعلة في الجمعية |  | 100% | طالع الجابري | طالع الجابري | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/11/30م | 1000
18 | 2.2.5 | عدد البرامج التقنية في الجمعية |  | 1 | يحيى حجوري | يحيى حجوري | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/11/30م | 3450
19 | 2.2.6 | عدد البرامج التقنية المفعلة في الجمعية |  | 1 | يحيى حجوري | يحيى حجوري | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/11/30م | 16000
20 | 2.2.7 | نسبة رضا أصحاب العلاقة أو المصلحة |  | 100% | يحيى حجوري | يحيى حجوري | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/11/30م
21 | 2.2.8 | نسبة الحوكمة |  | 97% | حماد سفياني | حماد سفياني | إدارات الجمعية | 2025/09/01م | 2025/12/30م
22 | 2.2.9 | عدد الفرص التطوعية في الجمعية |  | 68 | م.محمد حريصي | فهد الشريف | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/12/30م | 5000
23 | 2.2.10 | عدد المتطوعين المشاركين في الفرص التطوعية |  | 320 | م.محمد حريصي | فهد الشريف | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/12/30م | 5000
24 | 2.2.11 | عدد المقاطع التعريفية بمشاريع الجمعية |  | 7 | يحيى حجوري | خالد شراحيلي | إدارات المشاريع والخدمات الاجتماعية | 2025/01/01م | 2025/12/30م | 2000
25 | 2.2.12 | عدد أنشطة تحسين الصورة الذهنية |  | 4 | يحيى حجوري | خالد شراحيلي | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/11/30م | 20000
26 | 2.2.13 | عدد القنوات الإعلامية المفعلة |  | 4 | يحيى حجوري | خالد شراحيلي | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/11/30م
27 | 2.2.14 | عدد الزائرين للموقع الإلكتروني |  | 8000 | يحيى حجوري | خالد شراحيلي | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/11/30م
28 | 2.2.15 | عدد الملاحظات المرصودة في موقع الجمعية |  | 50 | يحيى حجوري | يحيى حجوري | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/11/30م
29 | 2.2.16 | نسبة المعالجة للملاحظات المرصودة في الموقع |  | 100% | يحيى حجوري | يحيى حجوري | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/11/30م
30 | 2.2.17 | عدد المواد الإعلامية |  | 260 | يحيى حجوري | خالد شراحيلي | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/11/30م | 1000
31 | 2.2.18 | عدد التقارير الإعلامية |  | 12 | يحيى حجوري | خالد شراحيلي | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/11/30م
32 | 2.2.19 | عدد برامج التواصل الاجتماعي في الجمعية |  | 5 | يحيى حجوري | خالد شراحيلي | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/11/30م
33 | 2.2.20 | عدد برامج التواصل الاجتماعي المفعلة |  | 4 | يحيى حجوري | خالد شراحيلي | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/11/30م
34 | 2.2.21 | عدد التقارير المالية الربعية |  | 4 | يحيى لغبي | يحي لغبي | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/12/31م
35 | 2.2.22 | عدد التقارير المالية السنوية |  | 1 | يحيى لغبي | يحي لغبي | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/04/01م
36 | 2.2.23 | عدد قياسات الأداء |  | 7 | حالية اللغبي | حالية اللغبي | إدارات الجمعية | 2025/04/01م | 2025/12/30م
37 | 2.2.24 | متوسط تقييم أداء العاملين |  | 85% | حالية اللغبي | حالية اللغبي | إدارات الجمعية | 2025/04/01م | 2025/12/30م
38 | 2.2.25 | نسبة إنجاز الخطة التنفيذية |  | 100% | طالع الجابري | حسين زقافي | إدارات الجمعية | 2025/04/01م | 2025/12/30م
39 | 2.2.26 | نسبة انجاز الخطة الاستراتيجية |  | 33% | حماد سفياني | حماد سفياني | الادارة التنفيذية | 2025/12/01م | 2025/12/30م
40 | 2.2.27 | عدد خطط برامج الجمعية |  | 14 | حسن سحاري | حسن سحاري + عفاف سفياني | ادارة المعرفة | 2025-02-01 | 2025-07-31
41 | 2.2.28 | عدد الشراكات مع القطاع الحكومي |  | 2 | يحيى حجوري | خالد شراحيلي | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/11/30م | 1000
42 | 2.2.29 | عدد الشراكات مع القطاع الخاص |  | 2 | يحيى حجوري | خالد شراحيلي | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/11/30م | 1000
43 | 2.2.30 | عدد الشراكات مع القطاع الغير ربحي |  | 2 | يحيى حجوري | خالد شراحيلي | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/11/30م | 1000
44 | 2.2.31 | نسبة تفعيل الشراكات |  | 100% | يحيى حجوري | يحيى حجوري | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/11/30م | 3000
45 | 2.2.32 | نسبة تحديث قواعد البيانات |  | 100% | يحيى حجوري | يحيى حجوري | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/11/30م
46 | 2.2.33 | عدد المواد المعرفية الصريحة |  | 7 | يحيى حجوري | يحيى حجوري | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/11/30م
47 | 2.2.34 | عدد اللوائح التي تم تلخيصها |  | 4 | يحيى حجوري | يحيى حجوري | الموارد البشرية | 2025/01/01م | 2025/11/30م
48 | 2.2.35 | عدد المعارف العامة |  | 4 | يحيى حجوري | يحيى حجوري |  | 2025/01/01م | 2025/11/30م | 7000
49 | 2.2.36 | عدد المستفيدين من المواد المعرفية |  | 60 | يحيى حجوري | يحيى حجوري |  | 2025/01/01م | 2025/11/30م
50 | 2.2.37 | عدد تحويل المعارف الضمنية إلى صريحة |  | 6 | يحيى حجوري | يحيى حجوري | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/11/30م | 2000
م | رقم المؤشر | البعد الاستراتيجي | الهدف الاستراتيجي
|  | التعلم والنمو | التعليم والتطوير لرفع كفاءة العاملين
|  | مؤشرات الأداء | المشاريع والبرامج | المستهدف | مالك المؤشر | المنفذ | المساند | الفترة |  | الميزانية
[8 empty] | البداية | النهاية
51 | 3.3.1 | عدد الدراسات للاحتياج التدريبي لموظفي الجمعية | مشروع التأهيل والتدريب ( نمو ) | 1 | م.محمد حريصي | م.محمد حريصي | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/02/30م
52 | 3.3.2 | عدد الموظفين المسجلين ضمن دليل الاحتياج |  | 27 | م.محمد حريصي | م.محمد حريصي | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/02/30م
53 | 3.3.3 | عدد الدورات التدريبية التخصصية |  | 8 | م.محمد حريصي | م.محمد حريصي | إدارات الجمعية | 2025/03/01م | 2025/12/30م
54 | 3.3.4 | عدد الموظفين المستفيدين من البرامج التدريبية |  | 25 | م.محمد حريصي | م.محمد حريصي | إدارات الجمعية | 2025/03/01م | 2025/12/30م
55 | 3.3.5 | عدد أيام التدريب لكل موظف |  | 8 | م.محمد حريصي | م.محمد حريصي | إدارات الجمعية | 2025/03/01م | 2025/12/30م
56 | 3.3.6 | نسبة المتطوعين الذين تم تدريبهم |  | 10% | م.محمد حريصي | م.محمد حريصي | إدارات الجمعية | 2025/03/01م | 2025/12/30م
57 | 3.3.7 | عدد زيارات مديري الإدارات للجمعيات المماثلة لتبادل الخبرات |  | 6 | طالع الجابري | طالع الجابري | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/12/30م | 6000
58 | 3.3.8 | عدد زيارات القيادات من أعضاء المجلس لأفضل الممارسات |  | 2 | طالع الجابري | طالع الجابري | مجلس الإدارة | 2025/01/01م | 2025/12/30م | 3000
59 | 3.3.9 | عدد المشاركين في الملتقيات والمعارض ذات العلاقة بنشاط الجمعية |  | 8 | طالع الجابري | طالع الجابري | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/12/30م | 8000
60 | 3.3.10 | عدد مشاركة الجمعية بمعارض في الملتقيات ذات العلاقة بنشاط الجمعية |  | 2 | طالع الجابري | طالع الجابري | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/12/30م | 10000
61 | 3.3.11 | نسبة الموظفين الذين شملهم التحفيز خلال العام |  | 100% | محمد حريصي | محمد حريصي | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/12/30م
62 | 3.3.12 | نسبة تفعيل لائحة التحفيز في الجمعية |  | 100% | محمد حريصي | محمد حريصي | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/12/30م
م | رقم المؤشر | البعد الاستراتيجي | الهدف الاستراتيجي
|  | المالي | تعزيز الاستدامة المالية
|  | مؤشرات الأداء | المشاريع والبرامج | المستهدف | مالك المؤشر | المنفذ | المساند | الفترة |  | الميزانية
[8 empty] | البداية | النهاية
63 | 4.4.1 | عدد اجتماعات لجنة الاستثمار للاستدامة المالية | الاستدامة المالية + تنمية الموارد المالية | 4 | يحى الجابري | يحيى الجابري | لجنة الاستثمار | 2025-01-01 | 2025-12-31
64 | 4.4.2 | عدد المشاريع الاستثمارية |  | 1 | يحى الجابري | يحيى الجابري | لجنة الاستثمار | 2025-01-01 | 2025-12-31
65 | 4.4.3 | عدد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع |  | 1 | يحى الجابري | يحيى الجابري | لجنة الاستثمار | 2025-01-01 | 2025-12-31
66 | 4.4.4 | نسبة جاهزية المتطلبات النظامية للبدء في المشروع |  | 100% | يحى الجابري | يحيى الجابري | لجنة الاستثمار | 2025-01-01 | 2025-12-31
67 | 4.4.5 | عدد الحملات التسويقية |  | 1 | احمد طالع | احمد طالع | الاهداف المميزة-ادارات الجمعية | 2025-01-27 | 2025-03-10 | 100000
68 | 4.4.6 | نسبة جاهزية الإجراءات الرسمية للحملات التسويقية |  | 100% | احمد طالع | احمد طالع | ادارة المشاريع | 2025-01-01 | 2025-01-25
69 | 4.4.7 | نسبة الترشيد وتقليل المصروفات التشغيلية |  | 20% | يحيى لغبي | يحيى لغبي | إدارات الجمعية | 2025/01/01م | 2025/06/30م
70 | 4.4.8 | عدد الشركات التسويقية المتعاقدة معها الشركة |  | 2 | احمد طالع | احمد طالع | الادارة التنفيذية | 2025-01-01 | 2025-01-25 | 500000
71 | 4.4.9 | عدد المشاريع المرفوعة لطلب الدعم |  | 18 | احمد طالع | احمد طالع | المشاريع والخدمات الاجتماعية | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 12000
72 | 4.4.10 | عدد الداعمين في السنة الماضية |  | 625 | احمد طالع | احمد طالع | المشاريع والخدمات الاجتماعية -ادارة المعرفة | 2025-01-01 | 2025-12-31
73 | 4.4.11 | عدد الداعمين الجدد |  | 220 | احمد طالع | احمد طالع | ادارة المعرفة | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2800
74 | 4.4.12 | نسبة النمو السنوي في الإيرادات |  | 5% | يحيى لغبي | يحي لغبي | ادارة الجمعية | 2025/01/01م | 2025/04/01م
75 | 4.4.13 | عدد الجهات المانحة في السنة الماضية |  | 20 | احمد طالع | الاهداف المميزة | ادارة التسويق | 2025-01-01 | 2025-12-31
76 | 4.4.14 | عدد الجهات المانحة الجديدة |  | 4 | احمد طالع | الاهداف المميزة | ادارة التسويق | 2025-01-01 | 2025-12-31
77 | 4.4.15 | عدد الجهات المانحة التي تم التقديم عليها |  | 20 | احمد طالع | الاهداف المميزة | ادارة التسويق | 2025-01-01 | 2025-12-31
78 | 4.4.16 | عدد الجهات المانحة التي دعمت الجمعية |  | 15 | احمد طالع | الاهداف المميزة | ادارة التسويق | 2025-01-01 | 2025-12-31
79 | 4.4.17 | عدد المنصات الحكومية المرفوع لها طلب الدعم |  | 2 | احمد طالع | احمد طالع | الاهداف المميزة-المشاريع والخدمات الاجتماعية-ادارة المعرفة | 2025-01-01 | 2025-12-31
80 | 4.4.18 | نسبة المنصات التي دعمت الجمعية |  | 100% | احمد طالع | احمد طالع | الاهداف المميزة-المشاريع والخدمات الاجتماعية-ادارة المعرفة | 2025-01-01 | 2025-12-31
81 | 4.4.19 | مبلغ الاستقطاعات السنوي |  | 30000 | احمد طالع | احمد طالع | المشاريع والخدمات الاجتماعية-ادارة المعرفة-الاهداف المميزة | 2025-01-01 | 2025-12-31
الموازنة التقديرية للخطة التنفيذية | [9 empty] | 11791750
المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بجازان
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (230)
الخطـــــة التنفيذيـــــــة
2025م